## Carta Gantt
Carta Gantt — ViaKids
Proyecto semestral · may–ago 2025 · Equipo: Solange Valladares, Benjamín
MVP crítico |  |  | Secundario / margen |  |  | Documentación / cierre |  |  | Hito / entregable
Tarea | Tipo | S1 19 may | S2 26 may | S3 2 jun | S4 9 jun | S5 16 jun | S6 23 jun | S7 30 jun | S8 7 jul | S9 14 jul | S10 21 jul | S11 28 jul | S12 4 ago | S13 11 ago
FASE MVP — SEMANAS 1 A 4 (CRÍTICO)
Definición de arquitectura y stack | MVP crítico
Setup repositorio + entorno cloud | MVP crítico
Auth + roles (apoderado/conductor/admin) | MVP crítico
GPS tracking en tiempo real | MVP crítico
Notificaciones push básicas | MVP crítico
Check-in QR de estudiantes | MVP crítico
UI apoderado (mapa + estado del recorrido) | MVP crítico
★ Hito: MVP funcional interno | Hito |  |  |  | ★
FASE SECUNDARIA — SEMANAS 5 A 8 (CON MARGEN)
Gestión de ausencias de estudiantes | Secundario
Registro formal de incidentes | Secundario
Panel administrador (reportes y gestión) | Secundario
Optimización de rutas ante ausencias | Secundario
Pruebas con usuario real (piloto) | Secundario
★ Hito: prueba piloto completada | Hito | [7 empty] | ★
FASE PREPARACIÓN PRESENTACIÓN — SEMANAS 8 A 10
Ajustes post-piloto y correcciones UI | Cierre
Preparación slides y demo presentación | Cierre
Ensayo de presentación (preguntas del jurado) | Cierre
★ PRESENTACIÓN FINAL | Hito | [9 empty] | ★
FASE CIERRE — SEMANAS 11 A 13 (POST-PRESENTACIÓN)
Documentación técnica completa | Cierre
Informe final del proyecto | Cierre
Correcciones según feedback | Cierre
★ Entrega final del proyecto | Hito | [12 empty] | ★
★ La columna S10 (21 jul) está marcada en rojo como fecha estimada de presentación. Ajustar si se confirma fecha exacta.